## Hoja1
Tabla N° 4: Metas, actividades e indicadores del plan estratégico "Mejorar la fiscalización de contratos de mantenimiento preventivo-correctivo de equipamiento médico en un Hospital Público General de Agudos de III nivel y 450 camas"
Objetivo específico | Meta | Plan Operativo |  |  | Gantt | [11 empty] | Plazo total (meses) | Variable | Indicador base | Indicador de la meta
|  | Actividad | Responsables | Recursos necesarios | Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | Mes8 | Mes9 | Mes10 | Mes11 | Mes12
a) Lograr la aprobación del plan estratégico | a.1) PEA = 2 a mediados del Mes2. | a.1.1) Presentar el plan de mejora a las autoridades ministeriales | Ingeniera 1 = Lider del proyecto. | 1) 2 (dos) computadoras con acceso a internet, conectadas en RED entre ambas y con Microsoft Office®. 2) Ingeniería debe tener usuario habilitado al sistema digital de compras y contrataciones. 3) Correo electrónico oficial (.gob.ar) para el personal de ingeniería. 4) Usuarios al Sistema de Creación de Documentos Electrónicos para el personal de ingeniería. 5) Listado de las direcciones de correo electrónico oficial de las autoridades y ministeriales y de la institución. 6) Listado de los usuarios al Sistema de Creación de Documentos Electrónicos de las autoridades y ministeriales y de la institución. | [12 empty] | 1.5 | PEAM PEAI | 0 | PEA
|  | a.1.2) Presentar el plan de mejora a las autoridades de la institución | Ingeniera 2
b) Mantener la cantidad de contratos locales de mantenimiento de equipos médicos | b.1) NCLV = 100% para el último día del Mes12. | b.1.1) Armar un tablero de control anual tipo calendario con los inicios y vencimientos de los contratos de mantenimiento vigentes | Se repartirán el total de los NCVI entre las 2 profesionales, cada una será responsable del seguimiento de NCVI/2 contratos. En caso de que el NCLV(%) sea diferente al 100%, se estudiará el caso particular para designar un responsable del seguimiento de nuevos contratos o analizar cómo será la nueva repartición (en caso de que haya disminuido) | 1) 2 (dos) computadoras con acceso a internet, conectadas en RED entre ambas y con Microsoft Office®. 2) Ingeniería debe tener usuario habilitado al sistema digital de compras y contrataciones. 3) Usuarios al Sistema de creación de documentos electrónicos para el personal de ingeniería. | [12 empty] | 0.5 | NCLV NCVI | 100% | NCLV(%)
|  | b.1.2) Presentar trámite de solicitud de prórroga de orden de compra un mes y medio antes de su fecha de vencimiento |  |  | N/A, depende de cada contrato en particular. Cada trámite deberá prepararse en el lapso de 2 días hábiles | [11 empty] | NCVI * 0,067
|  | b.1.3) Presentar trámite de solicitud de renovación de contrato tres meses antes de finalizar la prórroga. (confección de pliegos técnicos, solicitud de presupuestos, solicitud de pedido a Dirección Médica y Gerencia del Hospital) |  |  | N/A, depende de cada contrato en particular. Cada trámite deberá prepararse en el lapso de dos semanas | [11 empty] | NCVI * 0,5
|  | b.1.4) Registrar todas las nuevas fechas en el tablero de control |  |  | N/A, depende de cada contrato en particular. Deberá realizarse en el lapso de 1 día hábil. | [11 empty] | NCVI * 0,033
c) Implementar cronogramas de fiscalización | c.1) Meta 1: CCRC = 100 % en 1,5 meses. Meta 2: CCRE = 100% en 1,5 meses. | c.1.1) Designar responsabilidades en el equipo de Ingeniería sobre qué contratos/equipos cargará cada profesional en el cronograma | Ingeniería se repartirá el total de contratos y equipamiento de manera tal de cargar un valor cercano al 50% de los equipos cada profesional. Esta división se realizará en las primeras 2 semanas de inicio del cronograma. | 1) 2 (dos) computadoras con acceso a internet, conectadas en RED entre ambas y con Microsoft Office®. 2) Ingeniería debe tener usuario habilitado al sistema digital de compras y contrataciones. | [12 empty] | 1.5 | NCC NEC | 0% | CCRC(%) CCRE(%)
c.1.2) Confeccionar un cronograma que contemple los 2 tipos de contratos de mantenimiento, con sus fechas de inicio, vencimiento, tareas especiales (como MP con cambio de partes) ordenadas cronológicamente y las fechas planeadas de fiscalización.
d) Incrementar la capacitación interna de Ingeniería en la realización e inspección de pliegos técnicos de contratos de mantenimiento | d.1) CCCC(%) = 100% a los 6 meses. | d.1.1) Coordinar una capacitación interna sobre el alcance y estructura de pliegos técnicos de los contratos de mantenimientos centralizados. Se deben considerar los NCCT. | Capacitación 1: Ingeniera 1, capacitación 2: Ingeniera 2. | 1) 2 (dos) computadoras con acceso a internet, conectadas en RED entre ambas y con Microsoft Office®. 2) Ingeniería debe tener usuario habilitado al sistema digital de compras y contrataciones. 3) Manuales técnicos de equipos bajo contrato. 4) Teléfono fijo con acceso a llamadas al interior del país, celulares, internos de la institución e internos ministeriales. | [12 empty] | 1 | NCCC | 0% | CCCC(%)
| d.2) CCCL(%) = 100% a los 10,5 meses. | d.2.1) Coordinar una capacitación bimestral sobre el funcionamiento y mantenimiento del equipamiento bajo contrato local. d.2.1.1) Contactar con el service oficial correspondiente para solicitar manuales técnicos del equipamiento. | Ingeniera 1: Capacitación 1 y 3. Contacto a los respecitvos services. Ingeniera 2: Capacitación 2, 4 y 5. Contacto a los respecitvos services. | [13 empty] | 5.5 | NCCL | 0% | CCCL(%)
e) Capacitar a los diferentes actores intervinientes en el proceso de gestión hospitalaria de mantenimientos de equipamiento médico, y externos a ingeniería, sobre el rol y responsabilidades de cada uno | e.1) CPAC(%) = 100% en 1 mes. | e.1.1) Conocer la ruta administrativa que sigue todo contrato de mantenimiento desde la solicitud inicial hasta el pago a la empresa adjudicada e.1.1.1) Solicitar información a la Jefatura de Compras y Gerencia de la institución sobre la ruta y responsables de cada paso e.1.1.2) Solicitar información al ministerio de salud sobre la ruta y responsables de cada paso, en caso que no esté especificado en el pliego | Ingeniera 1: Solicitar información a las autoridades ministeriales Ingeniera 2: Solicitar información a compras y gerencia operativa de la institución | 1) 2 (dos) computadoras con acceso a internet, conectadas en RED entre ambas y con Microsoft Office®. 2) Ingeniería debe tener usuario habilitado al sistema digital de compras y contrataciones. 3) Correo electrónico oficial (.gob.ar) para el personal de ingeniería. 4) Usuarios al Sistema de creación de documentos electrónicos para el personal de ingeniería. 5) Listado de las direcciones de correo electrónico de los jefes de sección de cada área administrativa y jefes de servicio médico. 6) Listado de los usuarios al Sistema de creación de documentos electrónicos de cada jefe de sección administrativa. y jefes de servicio médico. 7) Acceso, cuando sea necesario, a aulas con proyector, pendrive y PC para realizar capacitaciones. 8) Teléfono fijo con acceso a llamadas al interior del país, celulares, internos de la institución e internos ministeriales. | [12 empty] | 2 | CPAC | 0% | CPAC(%)
|  | e.1.2) Capacitar al personal administrativo | Ingeniera 2
| e.2) CMC(%) = 100% en 1,5 meses. | e.2.1) Capacitar a cada jefe de servicio y a sus respecitivos subjefes, sobre el alncance de los contratos y las responsabilidades del servicio | Ingeniera 1 | [13 empty] | 1.5 | CMC | 0% | CMC(%)
f) Incrementar la capacidad de control y seguimiento de información | f.1) CCF(%) = 100% CCFR(%) = 100% finalizados los 7 meses de creado el cronograma de fiscalización. | f.1.1) Fiscalizar a las empresas que realizan los mantenimeintos. Marcar en cronograma empresa fiscalizada f.1.2) Registrar las fiscalizaciones realizadas | Ingeniería se repartirá el total de contratos y equipamiento de manera tal de fiscalizar y registrar un valor cercano al 50% de los equipos cada profesional. Esta división se realizará en la primera semana de inicio de finalizado el cronograma de fiscalización. | 1) 2 (dos) computadoras con acceso a internet, conectadas en RED entre ambas y con Microsoft Office®. 2) Ingeniería debe tener usuario habilitado al sistema digital de compras y contrataciones. 3) Correo electrónico oficial (.gob.ar) para el personal de ingeniería. 4) Usuarios al Sistema de creación de documentos electrónicos para el personal de ingeniería. 4) Teléfono fijo con acceso a llamadas al interior del país, celulares, internos de la institución e internos ministeriales. | [12 empty] | 7 | CCF CCFR | 0% | CCF(%) CCFR(%)
g) Reforzar la gestión interna siguiendo los lineamientos de la Ley N° 26906/13 | g.1) CCLM(%) = 100% para el último día del Mes12. | g.1.1) Realizar un análisis de la ley contemplando puntos faltantes o que deben reforzarse en los pliegos de contratos locales | Ingeniera 1 y 2. | 1) 2 (dos) computadoras con acceso a internet, conectadas en RED entre ambas y con Microsoft Office®. 2) Ingeniería debe tener usuario habilitado al sistema digital de compras y contrataciones. 3) Correo electrónico oficial (.gob.ar) para el personal de ingeniería. 4) Usuarios al Sistema de creación de documentos electrónicos para el personal de ingeniería. 5) Acceso a la Ley N° 26906/13. 6) Teléfono fijo con acceso a llamadas al interior del país, celulares, internos de la institución e internos ministeriales. | [12 empty] | 1 | CCLM | 0% | CCLM(%)
|  | g.1.2) Modificar los pliegos de especificaciones técnicas según los nuevos requerimientos a medida que se precise realizar la renovación, en caso que la modificación sea posible | El primer pliego modificado estará a cargo de la Ingeniera 1, el segundo por la ingeniera 2, el tercero por la Ingeniera 1 y así sucesivamente hasta modificar todos los contratos. |  | N/A ya que se irán modificando según fechas de renovación de contratos
|  | g.1.3) Planificar proyectos de mejora continua en relación a la gestión actual de los mantenimientos, alineados con la ley y considerando en primera instancia aquellos requisitos que no pudieron contemplarse en las modificaciones de la actividad g.1.2). | Ingeniera 1 y 2. | [13 empty] | 1
h) Proponer un plan de contingencia interna para la buena fiscalización de los contratos, frente a bajas o rotación del personal de ingeniería, debido a que no está al alcance de dicho personal, la estabilidad del recurso humano | h.1) APC(%) = 100% a los 9 meses del comienzo del plan estratégico. | h.1.1) Planificar una estrucutra estratégica que permita continuar la fiscalización de los contratos de mantenimiento, sin demoras que perjudiquen a la institución, frente a una rotación o baja de profesionales en el sector de ingeniería | Ingeniera 1 y 2. | 1) 2 (dos) computadoras con acceso a internet, conectadas en RED entre ambas y con Microsoft Office®. 2) Ingeniería debe tener usuario habilitado al sistema digital de compras y contrataciones. 3) Correo electrónico oficial (.gob.ar) para el personal de ingeniería. 4) Usuarios al Sistema de creación de documentos electrónicos para el personal de ingeniería. 5) Listado de las direcciones de correo electrónico oficial de las autoridades y ministeriales y de la institución. 6) Listado de los usuarios al Sistema de creación de documentos electrónicos de las autoridades y ministeriales y de la institución. 7) Teléfono fijo con acceso a llamadas al interior del país, celulares, internos de la institución e internos ministeriales. | [12 empty] | 3 | AA1 AA2 AA3 | 0% | APC(%)
|  | h.1.2) Presentar el plan de contigencia a las autoridades ministeriales | Ingeniera 1.
|  | h.1.2) Presentar el plan de contigencia a las autoridades de la institución | Ingeniera 2.